PHÂN TÍCH BACKLOG DỰ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VÀ CƠ HỘI BÁN HÀNG (CRM)

Bản cập nhật: đã tính lại theo thời hạn thực tế 4-5 tuần và bổ sung quy ước đặt tên code. Nhóm thực tập 10 thành viên (5 BE + 4 FE + 1 SM/Leader) - quy trình SCRUM

# 1. Tóm tắt nhanh (đọc trong 2 phút)

File backlog mô tả một hệ thống CRM (Customer Relationship Management - Quản lý quan hệ khách hàng): công cụ nội bộ để đội kinh doanh quản lý khách hàng, cơ hội bán hàng, báo giá và hợp đồng, thay cho Excel và trí nhớ cá nhân.

Quy mô theo file gốc: 9 Epic, 76 User Story, 350 Story Point, chia 8 Sprint x 1 tuần = 8 tuần.

(React + TypeScript, Spring Boot hoặc NestJS, PostgreSQL). Xem mục 7. 2) Thời hạn: dự án chỉ có 4 tuần làm thật (tuần thứ 5 dùng để nộp và xem xét, không còn thời gian code). Kế hoạch 8 Sprint trong file gốc phải nén lại còn 4 Sprint. Xem mục 2.

# 2. Vấn đề thời hạn: kế hoạch 8 tuần trong file so với 4-5 tuần thực tế

Đây là thay đổi lớn nhất so với file gốc, cần đọc kỹ trước khi lập kế hoạch Sprint trên JIRA.

## 2.1. Ước tính lại năng lực làm việc của đội (capacity)

File gốc quy ước 1 point khoảng 4 giờ công TÍNH THEO CẢ ĐỘI (không phải 4 giờ của một người), với đội 5 người: 5 người x 40 giờ/tuần = 200 giờ, trừ họp và review còn khoảng 170 giờ hữu ích/tuần, tương ứng 42-45 point/tuần - đúng bằng velocity mục tiêu trong file.

Nhóm hiện tại có 10 người nhưng chia vai trò rõ ràng (5 BE + 4 FE + 1 SM/Leader). SM/Leader thường dành phần lớn thời gian cho quản lý, họp, kéo việc, không code toàn thời gian như 8 người còn lại. Tạm ước tính:

- 9 người trực tiếp code x 40 giờ/tuần = 360 giờ/tuần.

- Đội đông hơn nên chi phí họp, đồng bộ giữa BE và FE (thống nhất API, chờ nhau tích hợp) cũng lớn hơn tỷ lệ so với đội 5 người fullstack trong file gốc. Tạm trừ nhiều hơn, còn khoảng 250-270 giờ hữu ích/tuần.

- Quy đổi ra point: 250-270 giờ / 4 giờ mỗi point, xấp xỉ 63-68 point/tuần.

Đây CHỈ LÀ ước tính lý thuyết để lập kế hoạch ban đầu, không phải con số cam kết. Thực tế Sprint 1 của một đội mới ráp quy trình SCRUM và mới chia tay BE/FE gần như luôn chậm hơn dự kiến - đúng như Rủi ro #3 trong file gốc (mục 14) đã cảnh báo. Nhóm phải đo lại velocity thật ngay sau Sprint 1 và điều chỉnh Sprint 2-4 theo số đo được, không cố ép theo con số ước tính này.

## 2.2. Khối lượng công việc có thể làm trong 4 tuần

Với khoảng 65-70 point/tuần trong 4 tuần, đội có thể xử lý tối đa khoảng 260-280 point. Trong khi backlog gốc có 350 point, nhưng nếu tính riêng các story mức ưu tiên Must (bắt buộc) thì tổng là đúng 284 point (81% tổng backlog); Should là 59 point (17%) và Could là 7 point (2%).

Kết luận: đội gần như chỉ vừa đủ sức làm hết phần Must nếu mọi việc suôn sẻ. Toàn bộ story mức Should và Could (66 point) nên coi là phần cắt trước tiên hoặc dời sang giai đoạn sau, không đưa vào kế hoạch 4 tuần chính thức.

## 2.3. Kế hoạch 4 Sprint rút gọn (đề xuất)

Sắp xếp lại theo đúng thứ tự phụ thuộc nghiệp vụ trong file gốc (tài khoản -> danh mục -> khách hàng -> lead -> cơ hội -> hoạt động -> báo giá/hợp đồng -> chỉ tiêu/báo cáo), gộp các Epic liền kề, chỉ lấy story mức Must:

| Sprint mới | Epic gộp (chỉ lấy story Must) | Point Must | Mục tiêu demo cuối sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (Tuần 1) | EP-01 Tài khoản & Phân quyền + EP-02 Danh mục & Cấu hình | 47 + 28 = 75 | Đăng nhập, phân quyền theo dữ liệu hoạt động đúng; có danh mục sản phẩm, bảng giá, giai đoạn pipeline |
| Sprint 2 (Tuần 2) | EP-03 Khách hàng & Người liên hệ + EP-04 Lead & Phân bổ | 28 + 40 = 68 | Trang 360 khách hàng dùng được; lead từ web được chấm điểm và phân bổ tự động |
| Sprint 3 (Tuần 3) | EP-05 Cơ hội & Pipeline + EP-06 Hoạt động & Lịch làm việc | 48 + 30 = 78 | Bảng pipeline kanban, dự báo doanh số theo trọng số; ghi nhận hoạt động và lịch làm việc |
| Sprint 4 (Tuần 4) | EP-07 Báo giá & Hợp đồng + EP-08 Chỉ tiêu/Dashboard + EP-09 Thông báo | 32 + 26 + 5 = 63 | Báo giá qua đúng cấp duyệt, chuyển thành hợp đồng; dashboard cơ bản theo vai trò; thông báo trong ứng dụng |
| Tuần 5 | Không thêm tính năng mới | 0 (buffer) | Kiểm thử tích hợp, sửa lỗi, hoàn thiện giao diện, chuẩn bị demo, viết báo cáo, nộp bài |

Tổng Must của 4 sprint = 75 + 68 + 78 + 63 = 284 point, khớp đúng tổng Must toàn backlog - nghĩa là kế hoạch này không còn chỗ trống cho phát sinh. Nếu Sprint 1 đo được velocity thật thấp hơn 70 point/tuần (khả năng cao), nhóm phải cắt tiếp ngay trong chính phần Must, theo thứ tự ưu tiên ở mục 2.4.

## 2.4. Ba tầng ưu tiên khi phải cắt tiếp (MVP thật sự)

Nếu 284 point Must vẫn không làm kịp trong 4 tuần, dùng ba tầng dưới đây để quyết định cắt gì trước - đây chính là kịch bản demo tối thiểu để đạt Mục tiêu #1 của file gốc ('chạy trọn một thương vụ thật'):

- Tầng 0 - Lõi bắt buộc, không có thì không demo được: đăng nhập và phân quyền theo dữ liệu (S1-01, S1-05, S1-06), quản lý tài khoản (S1-08, S1-09), danh mục sản phẩm và bảng giá (S2-05), cấu hình giai đoạn pipeline (S2-09), hồ sơ khách hàng và trang 360 (S3-01, S3-03), tạo/kéo thả cơ hội trên kanban và thêm sản phẩm (S5-01, S5-02, S5-03), đóng cơ hội thắng/thua (S5-05), soạn báo giá và luồng duyệt chiết khấu (S7-01, S7-02), chuyển báo giá thành hợp đồng (S7-04).

- Tầng 1 - Nên có nếu còn thời gian: phần còn lại của EP-01/02/03 Must (đổi mật khẩu, nhật ký thay đổi, danh mục dùng chung, gộp khách hàng trùng...), toàn bộ Lead & Phân bổ (EP-04), ghi nhận hoạt động cơ bản (S6-05, S6-06), dự báo doanh số (S5-06), dashboard theo vai trò (S8-04).

- Tầng 2 - Cắt trước tiên nếu thiếu thời gian: mọi story mức Should/Could, và cả các story Must mang tính 'phụ trợ' như nhiều phiên bản báo giá, gia hạn hợp đồng, xếp hạng doanh số, quy tắc tự động hoá nâng cao, import Excel hàng loạt, cảnh báo đình trệ nâng cao, chia sẻ cơ hội cho nhiều người.

Bảng Sprint gốc 8 tuần của file (giữ nguyên ở mục 12 để tham khảo thứ tự phụ thuộc) không còn dùng làm lịch chạy thật - lịch chạy thật là bảng 4 Sprint ở mục 2.3.

# 3. Giải thích các thuật ngữ SCRUM/Backlog xuất hiện trong file

| Thuật ngữ | Giải thích dễ hiểu |
| --- | --- |
| Backlog / Product Backlog | Danh sách toàn bộ công việc cần làm cho sản phẩm, sắp xếp theo độ ưu tiên - giống một cuốn sổ việc cần làm khổng lồ cho cả dự án. |
| Epic | Một nhóm chức năng lớn, gồm nhiều yêu cầu nhỏ hơn gộp lại. Ví dụ Epic 'Khách hàng & Người liên hệ' gồm nhiều User Story như thêm khách hàng, tìm khách hàng, gộp khách hàng trùng... |
| User Story (Story) | Một yêu cầu chức năng nhỏ, viết theo mẫu: 'Là <vai trò>, tôi muốn <hành động>, để <lý do/giá trị>'. Đây là đơn vị công việc nhỏ nhất mà nhóm ước lượng và làm trong một Sprint. |
| Acceptance Criteria (AC) - Tiêu chí chấp nhận | Danh sách điều kiện cụ thể để biết một Story đã làm xong và làm đúng, dùng để test và để mentor (đóng vai Product Owner) nghiệm thu. |
| Story Point (Point) | Đơn vị đo độ lớn/độ khó công việc, không phải đơn vị thời gian chính xác. Trong file này quy ước 1 point khoảng 4 giờ công của cả đội. |
| Sprint | Một chu kỳ làm việc cố định (ở đây là 1 tuần), trong đó nhóm cam kết hoàn thành một số Story nhất định và demo kết quả vào cuối chu kỳ. |
| Sprint Goal | Mục tiêu chính, một câu mô tả kết quả nhóm phải đạt được trong Sprint đó. |
| Velocity | Tốc độ làm việc thực tế của nhóm, tính bằng tổng số point hoàn thành mỗi Sprint - dùng để dự đoán và điều chỉnh kế hoạch các Sprint sau. |
| MoSCoW (Must/Should/Could) | Cách xếp độ ưu tiên: Must = bắt buộc phải có, Should = nên có nhưng có thể lùi lại nếu thiếu thời gian, Could = có thì tốt, cắt trước tiên nếu chạy không kịp. |
| Definition of Ready (DoR) | Điều kiện để một Story đủ 'chín' để đưa vào Sprint (ví dụ: đã có AC rõ ràng, đã ước lượng point). |
| Definition of Done (DoD) | Điều kiện để coi một Story là hoàn thành thật sự (ví dụ: có test, đã code review, đã deploy lên môi trường thử nghiệm). |
| Product Owner (PO) | Người đại diện cho nhu cầu nghiệp vụ, quyết định độ ưu tiên và nghiệm thu sản phẩm - trong bối cảnh thực tập thường là vai trò anh mentor đảm nhận. |
| Kanban | Một dạng bảng công việc trực quan, chia theo cột trạng thái (ví dụ: Tiếp cận, Báo giá, Đàm phán, Chốt), kéo thả thẻ công việc giữa các cột. |

# 4. Vấn đề nghiệp vụ hiện tại (lý do dự án tồn tại)

Đội kinh doanh của công ty giả định đang gặp 5 vấn đề cụ thể do quản lý thủ công bằng Excel cá nhân và trí nhớ:

- Dự báo doanh số chỉ là cảm tính, không có số liệu làm căn cứ.

- Khi nhân viên nghỉ việc, toàn bộ lịch sử chăm sóc khách hàng bị mất vì nằm trong hộp thư/sổ tay cá nhân.

- Lead (khách hàng tiềm năng) từ marketing bị bỏ quên, không ai theo dõi được có gọi lại kịp thời hay không.

- Việc duyệt giảm giá (chiết khấu) làm qua tin nhắn cá nhân, cuối kỳ không truy được ai đã duyệt và vì sao.

- Không ghi lại lý do thua các thương vụ, nên năm sau công ty có thể lặp lại đúng sai lầm cũ.

Hệ thống CRM này được xây để giải quyết đúng 5 vấn đề trên: gom toàn bộ dữ liệu khách hàng, cơ hội, báo giá, chiết khấu vào một chỗ, có dấu vết (log) rõ ràng cho mọi quyết định quan trọng.

# 5. Tầm nhìn sản phẩm và mục tiêu sau khi hoàn thành

## 5.1. Tầm nhìn (Vision)

- Cho: khối kinh doanh đang quản lý khách hàng và cơ hội bằng Excel cá nhân và trí nhớ.

- Sản phẩm: hệ thống quản lý khách hàng và cơ hội bán hàng trên nền web (CRM).

- Giúp: toàn bộ lịch sử tương tác, giá trị cơ hội và cam kết chiết khấu nằm ở một chỗ, cả nhân viên lẫn quản lý cùng nhìn thấy.

- Khác biệt: dự báo doanh số tính từ dữ liệu thật của pipeline (chuỗi cơ hội đang xử lý) chứ không phải cảm nhận, mọi cam kết với khách đều có dấu vết.

## 5.2. Mục tiêu và thước đo thành công

| Mục tiêu | Thước đo thành công | Đo bằng |
| --- | --- | --- |
| Chạy trọn một thương vụ thật trên hệ thống | Một cơ hội đi hết vòng: lead -> khách hàng -> cơ hội -> báo giá được duyệt -> hợp đồng -> tính vào chỉ tiêu | Demo nghiệm thu cuối Sprint 4 (theo lịch rút gọn) |
| Không còn lead bị bỏ quên | 100% lead được phân bổ tự động trong 5 phút, có cảnh báo khi quá hạn phản hồi (SLA) | Kiểm thử nghiệp vụ |
| Dự báo doanh số có cơ sở | Số dự báo tính từ giá trị cơ hội nhân xác suất theo giai đoạn, lệch không quá 15% so với thực tế | Đối soát sau kỳ |
| Mọi chiết khấu có dấu vết duyệt | 100% báo giá vượt ngưỡng chiết khấu có lịch sử duyệt đầy đủ | Đối soát nhật ký |
| Đội giao được sản phẩm chạy được | Deploy được lên môi trường thử nghiệm, có test cơ bản, không còn lỗi nghiêm trọng | Kiểm tra trước khi nộp |

# 6. Phạm vi dự án

## 6.1. Trong phạm vi (theo file gốc - đối chiếu với mục 2 để biết phần nào ưu tiên làm trước trong 4 tuần)

- Xác thực (đăng nhập) và phân quyền theo vai trò, quản trị người dùng.

- Cơ cấu tổ chức kinh doanh: nhóm, khu vực, phân cấp quản lý.

- Danh mục sản phẩm dịch vụ, bảng giá niêm yết, trường tuỳ chỉnh.

- Cấu hình giai đoạn pipeline, xác suất thắng, lý do thắng/thua.

- Hồ sơ khách hàng doanh nghiệp và người liên hệ, trang tổng hợp 360.

- Thu thập lead, chấm điểm, phân bổ tự động, ràng buộc thời gian phản hồi (SLA).

- Cơ hội bán hàng, bảng pipeline dạng kanban, dự báo doanh số theo trọng số.

- Cảnh báo cơ hội bị đình trệ, ghi nhận lý do thắng/thua và đối thủ.

- Ghi nhận hoạt động: gọi điện, gặp mặt, email, ghi chú, công việc có hạn hoàn thành.

- Lịch làm việc cá nhân và của nhóm.

- Báo giá nhiều phiên bản, luồng duyệt chiết khấu, xuất file PDF.

- Hợp đồng: hiệu lực và gia hạn.

- Chỉ tiêu doanh số, dashboard và báo cáo theo từng vai trò.

- Thông báo và các quy tắc tự động hoá đơn giản.

## 6.2. Ngoài phạm vi (không làm)

- Tích hợp tổng đài để tự động ghi âm, log cuộc gọi.

- Đồng bộ hai chiều hộp thư/lịch với Gmail hoặc Outlook.

- Chiến dịch marketing tự động (gửi email hàng loạt, nuôi dưỡng lead nhiều bước).

- Chấm điểm lead bằng học máy (AI/Machine Learning).

- Ký số hợp đồng.

- Xuất hoá đơn và hạch toán doanh thu (vẫn do hệ thống kế toán ngoài xử lý).

- Cổng tự phục vụ cho khách hàng, ứng dụng di động dạng native.

Với thời hạn 4 tuần, mọi yêu cầu phát sinh thêm ngoài danh sách trên càng phải bị từ chối nghiêm ngặt hơn nữa - không còn dư thời gian để làm thêm bất kỳ thứ gì ngoài kế hoạch.

# 7. Nền tảng công nghệ - cần xác nhận ngay buổi họp đầu tiên

Đây là quyết định quan trọng nhất cần làm rõ trước khi code dòng nào, vì đổi công nghệ giữa chừng với thời hạn 4 tuần gần như chắc chắn phá vỡ kế hoạch.

Hiện có hai phương án, chưa xác nhận chính thức phương án nào là bắt buộc:

|  | Phương án A - lời đề xuất miệng của mentor | Phương án B - đúng như file backlog gốc ghi |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML/CSS thuần | React + TypeScript |
| Backend | Java JSP/Servlet, hoặc C# | Spring Boot (Java) hoặc NestJS |
| Cơ sở dữ liệu | MySQL | PostgreSQL |
| Ghi chú | Mới là gợi ý bằng lời, chưa chắc là yêu cầu chính thức cuối cùng | Đây là công nghệ được ghi thành văn bản trong chính backlog được giao - nhiều khả năng đây mới là yêu cầu phải theo |

Cần làm ngay việc sau trước khi bắt đầu Sprint 1:

- Nên mặc định làm theo Phương án B (đúng văn bản backlog được giao), vì đây là tài liệu chính thức nhóm nhận được, và có thể điều chỉnh lại nếu mentor xác nhận khác đi - rủi ro làm sai file gốc thường nặng hơn rủi ro làm sai lời nói miệng.

- Cân nhắc thời gian học công nghệ mới: nếu chọn Phương án B (React/TypeScript, Spring Boot hoặc NestJS, PostgreSQL) mà nhóm chưa quen, cần tính luôn thời gian làm quen vào Sprint 1 - với chỉ 4 tuần, đây là chi phí không nhỏ và cần được phản ánh khi ước lượng lại point ở mục 2.

Các gợi ý thay thế cấu phần kỹ thuật dưới đây áp dụng khi nhóm chọn Phương án A (Java JSP/Servlet hoặc C#, MySQL):

- Đăng nhập/phiên làm việc: dùng session của Servlet (HttpSession) hoặc cơ chế session/cookie tương đương trong C#, thay cho JWT nếu mentor không yêu cầu cụ thể.

- Tác vụ chạy nền (phân bổ lead, nhắc việc, gửi email): dùng luồng lập lịch đơn giản (Scheduled Task/Timer) thay cho hàng đợi công việc (job queue) phức tạp.

- Lưu tệp đính kèm: lưu trực tiếp trên server (thư mục uploads) hoặc trong MySQL dạng BLOB, thay cho dịch vụ lưu trữ đối tượng (object storage).

Nếu chọn Phương án B, giữ nguyên các gợi ý kiến trúc trong file gốc (JWT, object storage, hàng đợi công việc...) vì đó là kiến trúc được thiết kế sẵn cho đúng stack đó.

# 8. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

| Nhóm | Yêu cầu cụ thể |
| --- | --- |
| Hiệu năng | Trang tổng hợp 360 của một khách hàng (500 hoạt động) tải xong dưới 1,5 giây; bảng pipeline 300 cơ hội kéo thả mượt. |
| Quy mô | Thiết kế cho 120 người dùng, 50.000 khách hàng, 200.000 bản ghi hoạt động (mục tiêu dài hạn - với dữ liệu demo pilot trong 4 tuần, quy mô thật sẽ nhỏ hơn nhiều). |
| Phân quyền theo dữ liệu | Nhân viên chỉ thấy khách hàng/cơ hội của mình; trưởng nhóm thấy toàn nhóm; giám đốc thấy tất cả. Đây là ràng buộc phải lọc ở phía server (truy vấn dữ liệu), không được chỉ ẩn trên giao diện - nếu chỉ ẩn ở giao diện thì người dùng vẫn lấy được dữ liệu qua đường khác (gọi thẳng API), đây là lỗi bảo mật nghiêm trọng. |
| Bảo mật | Mật khẩu phải băm (hash) bằng thuật toán bcrypt (với Java/C# dùng thư viện băm mật khẩu tương đương nếu bcrypt không sẵn có); giá vốn và biên lợi nhuận chỉ Giám đốc kinh doanh xem được; mọi thay đổi trên chiết khấu và chỉ tiêu đều phải ghi nhật ký (audit log). |
| Giao diện | Responsive (co giãn theo màn hình) từ độ rộng 360px trở lên. |
| Ngôn ngữ | Toàn bộ giao diện tiếng Việt, múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh, đơn vị tiền tệ VND. |
| Sao lưu | Sao lưu cơ sở dữ liệu hằng ngày, giữ lại 7 bản gần nhất (với thời hạn 4 tuần, có thể đơn giản hoá thành sao lưu thủ công định kỳ). |

'Phân quyền theo dữ liệu' vẫn là yêu cầu quan trọng và khó nhất về mặt kỹ thuật - với thời hạn rút ngắn còn 4 tuần, càng phải làm đúng ngay từ Sprint 1 (mục 2.3. Kế hoạch 4 Sprint rút gọn (đề xuất)), vì sửa lại giữa chừng sẽ không còn đủ thời gian.

# 9. Các giả định cần xác nhận với mentor

| # | Giả định | Ảnh hưởng nếu sai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Không tích hợp tổng đài điện thoại | Nếu cần tự động ghi âm/log cuộc gọi, việc tăng thêm khoảng 13-20 point - với 4 tuần gần như không còn chỗ để làm thêm. |
| 2 | Không đồng bộ hộp thư/lịch với Gmail hoặc Outlook | Nếu cần đồng bộ hai chiều, việc tăng thêm khoảng 20 point. |
| 3 | Chấm điểm lead theo tiêu chí khai báo tay, không dùng máy học (AI) | Đủ dùng cho quy mô hiện tại; mô hình AI chỉ có ý nghĩa khi đã có vài nghìn lead có kết quả. |
| 4 | Duyệt chiết khấu chỉ theo hai ngưỡng cố định | Nếu ngưỡng thay đổi theo sản phẩm/khách hàng chiến lược/theo quý, Epic Báo giá & Hợp đồng (EP-07) phải thiết kế lại luồng duyệt. |
| 5 | Hợp đồng chỉ theo dõi hiệu lực và giá trị, không ký số, không hạch toán | Việc xuất hoá đơn và ghi nhận doanh thu vẫn do hệ thống kế toán ngoài đảm nhận. |
| 6 | Một nhân viên chỉ thuộc đúng một nhóm tại một thời điểm | Nếu công ty có mô hình ma trận, toàn bộ logic lọc dữ liệu (phân quyền) phải thiết kế lại. |
| 7 (mới) | Công nghệ dùng đúng như mục 7 sẽ chọn (Phương án A hoặc B) | Nếu đổi công nghệ sau khi đã bắt đầu code, gần như chắc chắn không kịp tiến độ 4 tuần - phải chốt trước Sprint 1. |

# 10. Bảy vai trò người dùng (User Roles)

| # | Vai trò | Mã | Là ai | Mục tiêu chính khi dùng hệ thống |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhân viên kinh doanh | Sales Rep | Người trực tiếp bán hàng, sở hữu một danh mục khách | Quản lý khách hàng của mình, đẩy cơ hội qua các giai đoạn, ghi nhận hoạt động, soạn báo giá |
| 2 | Trưởng nhóm kinh doanh | Team Lead | Quản lý một nhóm 5-8 nhân viên | Theo dõi pipeline cả nhóm, duyệt chiết khấu trong hạn mức, phân bổ lại lead/cơ hội |
| 3 | Giám đốc kinh doanh | Director | Chủ sở hữu toàn bộ hoạt động kinh doanh | Xem toàn bộ dữ liệu, duyệt chiết khấu vượt hạn mức, đặt chỉ tiêu, theo dõi dự báo doanh số |
| 4 | Nhân viên Marketing | Marketing | Người tạo ra lead từ các chiến dịch | Đưa lead vào hệ thống, theo dõi lead của mình đi tới đâu, đo hiệu quả từng nguồn |
| 5 | Chăm sóc khách hàng | Cust. Success | Người phụ trách khách sau khi ký hợp đồng | Xem lịch sử khách hàng, ghi nhận yêu cầu hỗ trợ, cảnh báo khách có rủi ro rời bỏ |
| 6 | Kế toán | Accountant | Người theo dõi hợp đồng và thanh toán | Xác nhận giá trị hợp đồng đã ký, theo dõi hiệu lực và gia hạn |
| 7 | Quản trị hệ thống | Admin | Người vận hành ứng dụng | Quản lý tài khoản, vai trò, danh mục dùng chung, xem nhật ký hệ thống |

## 10.1. Ma trận phân quyền theo module

Ký hiệu: F = toàn quyền, W = ghi trong phạm vi được giao, R = chỉ xem, - = không truy cập. Dấu * nghĩa là chỉ trên dữ liệu mình sở hữu (hoặc của nhóm mình quản lý, với Team Lead). Giá vốn và biên lợi nhuận chỉ Giám đốc kinh doanh xem được. Admin có toàn quyền trên mọi module.

| Module | Sales Rep | Marketing | Cust. Success | Accountant | Team Lead | Director |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Danh mục & cấu hình bán hàng | R | R | R | R | R | F |
| Khách hàng & liên hệ | W* | W | W* | R | F | F |
| Lead & phân bổ | W* | F | - | - | F | F |
| Cơ hội & pipeline | W* | R | R* | R | F | F |
| Hoạt động & lịch làm việc | W* | W | W* | - | F | F |
| Báo giá & hợp đồng | W* | - | R* | W | W* | F |
| Chỉ tiêu & KPI | R* | - | - | R | W* | F |
| Báo cáo & dashboard | R* | R* | R* | R | R* | F |
| Tự động hoá & thông báo | R | W | R | - | R | F |
| Người dùng & nhật ký | - | - | - | - | - | R |

# 11. Chín Epic - các nhóm chức năng lớn

| Mã | Tên Epic | Mục tiêu / phạm vi (tóm tắt) | Point (Must) | Số story |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Tài khoản, Phân quyền & Hồ sơ | Đăng nhập, khôi phục mật khẩu, phân quyền theo vai trò và dữ liệu sở hữu, quản trị tài khoản, bàn giao dữ liệu khi nghỉ việc, nhật ký thay đổi. | 55 (47) | 14 |
| EP-02 | Danh mục & Cấu hình bán hàng | Sản phẩm dịch vụ, bảng giá niêm yết, cơ cấu tổ chức, giai đoạn pipeline, xác suất thắng, lý do thắng thua, trường tuỳ chỉnh. | 30 (28) | 6 |
| EP-03 | Khách hàng & Người liên hệ | Hồ sơ doanh nghiệp, người liên hệ và vai trò trong quyết định mua, trang 360, gộp trùng, công ty mẹ con, chăm sóc sau bán. | 42 (28) | 9 |
| EP-04 | Lead & Phân bổ | Thu thập lead từ web, theo dõi theo chiến dịch, chấm điểm, phát hiện trùng, phân bổ tự động, SLA phản hồi, chuyển đổi. | 48 (40) | 10 |
| EP-05 | Cơ hội & Pipeline | Epic nặng nhất. Cơ hội bán hàng, kanban theo giai đoạn, sản phẩm trong cơ hội, dự báo theo trọng số, cảnh báo đình trệ, chia sẻ/bàn giao. | 59 (48) | 13 |
| EP-06 | Hoạt động & Lịch làm việc | Gọi, gặp, email, ghi chú, công việc có hạn, lịch cá nhân/nhóm, dòng thời gian tương tác, nhắc việc quá hạn. | 35 (30) | 7 |
| EP-07 | Báo giá & Hợp đồng | Báo giá từ cơ hội, nhiều phiên bản, luồng duyệt theo mức chiết khấu, phản hồi khách, chuyển thành hợp đồng, hiệu lực/gia hạn. | 34 (32) | 7 |
| EP-08 | Chỉ tiêu, Dashboard & Báo cáo | Chỉ tiêu theo nhân viên/nhóm, dashboard theo vai trò, phễu và tỷ lệ chuyển đổi, dự báo doanh số, xếp hạng và năng suất. | 32 (26) | 6 |
| EP-09 | Thông báo & Tự động hoá | Thông báo trong ứng dụng, quy tắc tự động khi-thì, mẫu email gửi từ hệ thống, cấu hình kênh nhận thông báo. | 15 (5) | 4 |

Cột 'Point (Must)' ghi tổng point của Epic, số trong ngoặc là phần point mức Must (ưu tiên bắt buộc) trong Epic đó - đây là phần cần làm trước theo kế hoạch 4 Sprint ở mục 2.3. Tổng Must của cả 9 Epic là 284 point.

# 12. Cấu trúc 8 Sprint trong file gốc (giữ để tham khảo thứ tự phụ thuộc, không dùng làm lịch chạy thật)

Lịch chạy thật của nhóm là bảng 4 Sprint ở mục 2.3. Bảng dưới đây chỉ dùng để hiểu thứ tự phụ thuộc nghiệp vụ mà file gốc đã sắp xếp (Sprint sau luôn cần dữ liệu/chức năng của Sprint trước).

| Sprint | Chủ đề | Kết quả demo cuối sprint (theo file gốc) | Point |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài khoản & phân quyền | Nhân viên A không đọc được khách hàng của nhân viên B qua bất kỳ đường nào | 42 |
| 2 | Danh mục & cấu hình | Sơ đồ nhóm kinh doanh, danh mục dịch vụ và các giai đoạn pipeline | 43 |
| 3 | Khách hàng 360 | Trang 360 của một khách hàng doanh nghiệp với đầy đủ người liên hệ | 42 |
| 4 | Lead & phân bổ | Lead từ website được chấm điểm và phân bổ tự động trong vài phút | 45 |
| 5 | Cơ hội & pipeline | Bảng pipeline với dự báo doanh số tính theo trọng số xác suất | 44 |
| 6 | Hoạt động & lịch làm việc | Dòng thời gian đầy đủ của một thương vụ và lịch tuần của nhân viên | 45 |
| 7 | Báo giá & hợp đồng | Một báo giá vượt chiết khấu đi qua đúng cấp duyệt và trở thành hợp đồng | 44 |
| 8 | Chỉ tiêu & báo cáo | Dashboard theo vai trò, báo cáo phễu và tiến độ chỉ tiêu | 45 |

# 13. Definition of Ready (DoR) và Definition of Done (DoD)

## 13.1. Definition of Ready - Story được đưa vào Sprint khi

- Viết đúng mẫu vai trò - hành động - giá trị.

- Có tiêu chí chấp nhận (AC) kiểm chứng được, không mơ hồ.

- Đã được ước lượng point và cả đội cùng hiểu.

- Không còn phụ thuộc chặn nào chưa xử lý.

- Đã có thiết kế giao diện hoặc phác thảo, nếu story có UI.

- Nhỏ hơn hoặc bằng 8 point; lớn hơn thì phải chẻ nhỏ.

## 13.2. Definition of Done - Story hoàn thành khi

- Toàn bộ tiêu chí chấp nhận được kiểm chứng và đạt.

- Code đã qua ít nhất một người review và được merge vào nhánh chính.

- Có test cơ bản cho phần xử lý nghiệp vụ (service/logic), không bắt buộc độ phủ cao như dự án thương mại nếu thời gian không cho phép - nên tự đặt một mức tối thiểu nhóm cam kết được (ví dụ các luồng chính phải có test).

- Đã chạy thử và không còn lỗi chặn (Blocker) trước khi merge.

- Đã deploy/chạy thử trên môi trường gần giống thật (staging hoặc máy chủ dùng chung của nhóm).

- Quyền truy cập được kiểm ở tầng server, không chỉ ẩn ở giao diện.

- Giao diện hoạt động đúng ở khổ màn hình 360px.

- Mentor (đóng vai PO) đã xem qua và chấp nhận kết quả.

# 14. Rủi ro chính của dự án

| # | Rủi ro | Cách ứng phó | Khả năng | Tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân quyền theo dữ liệu bị sót ở một số API, dẫn tới lộ dữ liệu khách hàng giữa các nhân viên | Thiết kế lọc theo phạm vi ở tầng truy cập dữ liệu ngay từ Sprint 1, để mọi truy vấn kế thừa mặc định thay vì kiểm tra rải rác từng nơi; viết kiểm thử phủ các API quan trọng trước khi bàn giao | Cao | Cao |
| 2 | Công việc kỹ thuật (setup môi trường, CI, chuẩn code...) không nằm trong backlog nên bị bỏ quên | Lập danh sách kỹ thuật riêng ngay từ Sprint 1 và dành khoảng 15% thời lượng mỗi sprint cho nó | Cao | Cao |
| 3 | Velocity thực của đội thấp hơn ước tính 65-70 point/tuần, đặc biệt ở Sprint 1 | Đo velocity thật ngay sau Sprint 1, cắt tiếp theo 3 tầng ưu tiên ở mục 2.4, không cố ép theo kế hoạch ban đầu | Cao | Cao |
| 4 (mới) | Thời hạn chỉ 4-5 tuần trong khi backlog gốc thiết kế cho 8 tuần, dễ dẫn tới làm dở dang nhiều tính năng thay vì hoàn thiện ít tính năng | Bám chặt kế hoạch 4 Sprint và 3 tầng ưu tiên ở mục 2 - thà xong ít tính năng nhưng chạy đúng, còn hơn dở dang nhiều tính năng mà demo lỗi | Cao | Cao |
| 5 (mới) | Công nghệ chưa chốt (mục 7) khiến nhóm code sai hướng rồi phải làm lại | Xác nhận công nghệ với mentor bằng văn bản trước khi Sprint 1 bắt đầu code, chậm nhất là buổi Sprint Planning đầu tiên | Trung bình | Cao |
| 6 | Báo cáo ở Sprint cuối không có dữ liệu thật để kiểm chứng | Từ Sprint 3 bắt đầu bơm dữ liệu mô phỏng vào môi trường thử nghiệm để báo cáo có gì đó hiển thị khi demo | Cao | Trung bình |
| 7 | Quy tắc duyệt chiết khấu thực tế phức tạp hơn mô hình hai ngưỡng | Phỏng vấn mentor và chốt quy tắc trước khi Sprint 4 kết thúc; nếu phức tạp hơn thì EP-07 phải làm đơn giản hoá bớt để kịp thời gian | Trung bình | Cao |
| 8 | Nhân viên kinh doanh (trong kịch bản demo) không chịu nhập liệu, hệ thống thành cái vỏ rỗng | Chuẩn bị sẵn kịch bản demo và dữ liệu mẫu thay vì trông chờ nhập liệu thật; ưu tiên story ghi nhận nhanh (ví dụ ghi nhanh kết quả cuộc gọi) nếu còn thời gian | Trung bình | Cao |

# 15. Mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống (tóm lược)

- Vai trò (Role) quyết định Menu và quyền thao tác (F/W/R/-) trên từng Module, thông qua ma trận phân quyền ở mục 10.1.

- Phạm vi dữ liệu (của tôi / của nhóm tôi / tất cả) là lớp lọc thứ hai, độc lập với vai trò, áp lên mọi truy vấn danh sách (kể cả tìm kiếm, xuất Excel).

- Lead sau khi được chấm điểm và phân bổ, có thể chuyển đổi thành một cặp Khách hàng + Cơ hội, giữ nguyên lịch sử hoạt động đã ghi trước đó.

- Cơ hội (Opportunity) gắn với một Khách hàng, đi qua các Giai đoạn (Stage) trên bảng Kanban, mỗi giai đoạn có xác suất thắng mặc định dùng để tính Dự báo doanh số.

- Cơ hội khi thêm Sản phẩm/dịch vụ (từ Danh mục sản phẩm) sẽ tự tính ra Giá trị cơ hội, là nền cho Báo giá.

- Báo giá sinh ra từ một Cơ hội, nếu chiết khấu vượt ngưỡng thì phải qua Luồng duyệt (Trưởng nhóm hoặc Giám đốc), báo giá được khách Chấp nhận thì chuyển thành Hợp đồng, đồng thời Cơ hội tương ứng tự đóng ở trạng thái Thắng.

- Hoạt động (gọi, gặp, email, ghi chú, công việc có hạn) có thể gắn với Khách hàng, Người liên hệ hoặc Cơ hội, gộp lại thành Dòng thời gian trên trang 360 của khách hàng.

- Chỉ tiêu được đặt theo Nhân viên và Nhóm, đối chiếu với Doanh số đã chốt và Dự báo để ra Dashboard và Báo cáo theo từng vai trò.

- Toàn bộ thay đổi trên dữ liệu nhạy cảm (chiết khấu, chỉ tiêu, quyền sở hữu dữ liệu, vai trò người dùng) đều được ghi Nhật ký để truy vết sau này.

# 16. Chuẩn hoá đặt tên trong code và từ điển thuật ngữ chung

Với 9 người cùng code (5 BE + 4 FE), nếu mỗi người tự đặt tên biến/bảng/hàm theo ý mình (người viết KhachHang, người viết Customer, người viết KH) thì rất dễ lệch nhau khi ráp API giữa BE và FE, đặc biệt trong 4 tuần không có nhiều thời gian sửa lại. Nhóm nên thống nhất quy ước sau và dùng xuyên suốt cả khi tự code lẫn khi nhờ AI hỗ trợ viết code.

## 16.1. Quy ước đặt tên

| Thành phần | Quy ước | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Biến, tham số, hàm/phương thức xử lý | camelCase, tiếng Việt không dấu, viết tắt rõ nghĩa, không quá dài | tongDoanhThu, danhSachKhachHang, kiemTraQuyenTruyCap(), tinhGiaTriCoHoi() |
| Lớp (Class), Controller, Service, Component giao diện | PascalCase, tiếng Việt không dấu | KhachHangController, BaoGiaService, CoHoiCard, PhieuGiaoViec |
| Hằng số (constant) | UPPER_SNAKE_CASE, tiếng Việt không dấu | NGUONG_CHIET_KHAU_1, NGUONG_CHIET_KHAU_2, SLA_PHUT_PHAN_BO_LEAD |
| Tên bảng và cột trong MySQL | snake_case, tiếng Việt không dấu, số ít; khoá chính là id, khoá ngoại đặt theo mẫu ten_bang_id | khach_hang, co_hoi, bao_gia_chi_tiet, nguoi_dung, khach_hang_id, nguoi_so_huu_id |
| Đường dẫn API (endpoint) | Tiếng Anh chuẩn REST vì đây là quy ước ngành, dễ tra cứu và đồng bộ với tài liệu API; nội dung code phía sau endpoint vẫn dùng tiếng Việt không dấu theo bảng 16.2 | /api/khach-hang, /api/co-hoi/{id}/bao-gia, /api/nguoi-dung |
| Tên file/thư mục | Theo đúng tên thực thể (entity) tương ứng, viết PascalCase cho file class, kebab-case cho file giao diện HTML/CSS | CoHoiController.java, BaoGiaService.cs, danh-sach-khach-hang.html, trang-360-khach-hang.css |

## 16.2. Từ điển thuật ngữ chuẩn (dùng đúng 1 tên cho 1 khái niệm, không tự dịch khác đi)

| Thuật ngữ nghiệp vụ | Tên chuẩn dùng trong code (không dấu) |
| --- | --- |
| Khách hàng | KhachHang / khachHang / khach_hang |
| Người liên hệ | NguoiLienHe / nguoiLienHe / nguoi_lien_he |
| Cơ hội (bán hàng) | CoHoi / coHoi / co_hoi |
| Lead (khách hàng tiềm năng) | Lead / lead / lead |
| Báo giá | BaoGia / baoGia / bao_gia |
| Hợp đồng | HopDong / hopDong / hop_dong |
| Chiết khấu | ChietKhau / chietKhau / chiet_khau |
| Chỉ tiêu (doanh số) | ChiTieu / chiTieu / chi_tieu |
| Hoạt động (gọi/gặp/email/ghi chú) | HoatDong / hoatDong / hoat_dong |
| Giai đoạn (trên pipeline) | GiaiDoan / giaiDoan / giai_doan |
| Nhóm kinh doanh | NhomKinhDoanh / nhomKinhDoanh / nhom_kinh_doanh |
| Người dùng / tài khoản | NguoiDung / nguoiDung / nguoi_dung |
| Vai trò | VaiTro / vaiTro / vai_tro |
| Sản phẩm/dịch vụ | SanPham / sanPham / san_pham |
| Nguồn (của lead) | Nguon / nguon / nguon |
| Chiến dịch (marketing) | ChienDich / chienDich / chien_dich |
| Công việc có hạn hoàn thành | CongViec / congViec / cong_viec |

Cột tên chuẩn liệt kê ba dạng viết: dạng PascalCase (dùng cho Class/Component), dạng camelCase (dùng cho biến/hàm) và dạng snake_case (dùng cho bảng/cột CSDL) - luôn xuất phát từ cùng một gốc từ để không lệch nghĩa giữa các tầng. Khi cần thêm thuật ngữ mới không có trong bảng, người thêm nên báo lại nhóm (ví dụ trên kênh chat chung) để cả đội dùng thống nhất, tránh mỗi người tự đặt một kiểu.

# 17. Gợi ý áp dụng cho nhóm 10 người khi đưa lên JIRA

- Sheet 'Epics' --> tạo 9 Epic trên JIRA với đúng mã EP-01 đến EP-09 làm khoá liên kết (key).

- Sheet 'Product Backlog' --> mỗi dòng story tạo thành một Story trên JIRA; ưu tiên đưa vào Sprint 1-4 (theo mục 2.3) đúng các story mức Must trước, story Should/Could xếp cuối Backlog để chỉ lấy thêm nếu dư thời gian.

- Với mỗi Story từ 5 point trở lên, tách thêm Sub-task theo cặp API (BE) và UI (FE) để cả hai phía có việc rõ ràng, đo tiến độ riêng được - quan trọng hơn nữa khi thời gian chỉ còn 4 tuần.

- Sheet 'User Roles' --> dùng làm tài liệu tham chiếu khi BE thiết kế bảng phân quyền trong database, và khi FE ẩn/hiện menu theo vai trò.

- Sheet 'Sprint Plan' gốc --> chỉ dùng tham khảo thứ tự phụ thuộc; lịch chạy thật lấy theo bảng 4 Sprint ở mục 2.3.

- Vai trò SM/Leader theo dõi Velocity thật ngay sau Sprint 1 (không đợi tới Sprint 2 như file gốc gợi ý, vì không còn đủ Sprint để chờ) và báo cáo lại để cả nhóm quyết định cắt bớt theo 3 tầng ưu tiên ở mục 2.4 nếu cần.

- Áp dụng đúng quy ước đặt tên và từ điển thuật ngữ ở mục 16 ngay từ Story đầu tiên của Sprint 1, để không phải đổi tên hàng loạt giữa chừng.

# 18. Prompt dùng chung khi hỏi AI về hệ thống này

Mỗi thành viên (BE hoặc FE) khi cần AI hỗ trợ bất kỳ phần việc nào của dự án (viết code, thiết kế database, làm UI/UX, viết test...) nên dán đoạn YÊU CẦU dưới đây vào đầu prompt, sau đó dán thêm ID Story/Epic cụ thể mình đang làm.

YÊU CẦU: Đây là dự án thực tập xây dựng hệ thống CRM (Quản lý Khách hàng và Cơ hội bán hàng) trên nền web, làm theo SCRUM, nhóm 10 người (5 Backend + 4 Frontend + 1 Scrum Master/Leader), thời hạn thực tế chỉ 4 tuần code (tuần 5 để nộp/xem xét), nên ưu tiên code đúng, chạy được, gọn nhẹ hơn là đầy đủ tính năng. Công nghệ: [ĐIỀN PHƯƠNG ÁN NHÓM ĐÃ CHỐT - xem mục 7: hoặc Java JSP/Servlet/C# + HTML-CSS + MySQL, hoặc React+TypeScript + Spring Boot/NestJS + PostgreSQL] - không tự đổi sang công nghệ khác. Hệ thống có 7 vai trò (Nhân viên kinh doanh, Trưởng nhóm kinh doanh, Giám đốc kinh doanh, Nhân viên Marketing, Chăm sóc khách hàng, Kế toán, Quản trị hệ thống), phân quyền vừa theo vai trò vừa theo phạm vi dữ liệu sở hữu (của tôi / của nhóm tôi / tất cả) - việc lọc phạm vi dữ liệu phải làm ở tầng server/truy vấn, tuyệt đối không chỉ ẩn ở giao diện. Quy ước đặt tên bắt buộc: biến/hàm dùng camelCase tiếng Việt không dấu (vd: tongDoanhThu, danhSachKhachHang); Class/Controller/Component dùng PascalCase (vd: BaoGiaService, CoHoiCard); hằng số dùng UPPER_SNAKE_CASE (vd: NGUONG_CHIET_KHAU_1); bảng/cột MySQL dùng snake_case tiếng Việt không dấu (vd: khach_hang, co_hoi); API endpoint dùng tiếng Anh chuẩn REST (vd: /api/khach-hang). Luôn dùng đúng từ điển thuật ngữ chung của nhóm cho các khái niệm: KhachHang, NguoiLienHe, CoHoi, Lead, BaoGia, HopDong, ChietKhau, ChiTieu, HoatDong, GiaiDoan, NhomKinhDoanh, NguoiDung, VaiTro, SanPham - không tự dịch sang tên khác. Toàn bộ giao diện tiếng Việt, tiền tệ VND, múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh, giao diện dùng tốt từ màn hình 360px trở lên. Khi trả lời, hãy: (1) bám sát đúng User Story, Epic và Tiêu chí chấp nhận (AC) tôi dán bên dưới, không tự thêm tính năng ngoài phạm vi; (2) dùng đúng công nghệ và quy ước đặt tên đã nêu ở trên; (3) giải thích ngắn gọn, dễ hiểu, kèm code mẫu nếu tôi yêu cầu; (4) nhắc tôi nếu điều tôi yêu cầu mâu thuẫn với ràng buộc phân quyền/bảo mật đã nêu. Dưới đây là phần việc cụ thể tôi cần hỗ trợ: [Dán mã Story/Epic/mô tả yêu cầu cụ thể vào đây]

Ghi chú: thành viên chỉ cần điền phần công nghệ đã chốt (một lần, đầu Sprint 1) và thay phần trong ngoặc vuông ở cuối bằng nội dung Story/Epic cụ thể đang làm, có thể copy trực tiếp từ sheet 'Product Backlog'.